## 2021 год
Приложение № 6
к Порядку принятия решений о разработке
муниципальных программ
ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Сохранение и развитие муниципального казённого учреждения культуры «Центр культуры и благоустройства Кузьмичёвского сельского поселения на 2021-2023 годы» за 2021 год
(утверждена Постановлением администрации Кузьмичевского сельского поселения от 26.02.2021 года № 14)
Наименование мероприятия | Предусмотрено Программой от 26.02.2021 года № 14, тыс. руб. | Фактическое Финансирование мероприятий (кассовые расходы) руб. |  | Показатели результативности выполнения мероприятия | Ед. измерения | Базовое значение 2020 год | Плановое значение 2021 год | Фактическое значение 2021 год | % вы- пол- нения | Исполнитель
|  | тыс. руб. | %
1. Цель
1.1. Задача
Мероприятие: 1.1.1 Содержание учреждения культуры | 11109.4 | 8037.14 | 72.3454 | 418/41356 | мер./чел. | 8345.5 | 10029.4 | 8037.14 | 80.1358 | МКУК "Центр культуры и благоустройства Кузьмичевского с. п."
бюджет поселения | 11109.4 | 7466.95 | 67.2129 | 228/37155 | мер./чел. | 8345.5 | 9459.21 | 7466.95 | 78.9384
областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
другие источники (средства собственников, средства фондов и т.п.) | 0 | 570.19 | 0 |  |  | 0 | 570.19 | 570.19 | 100
в том числе:
Оплата труда и начисления работников учреждения | 5223.9 | 4208.2 | 80.5567 | 17 | чел | 3886.2 | 4280.43 | 4208.2 | 98.3126
Коммунальные услуги и услуги связи | 1066 | 745.94 | 69.9756 |  |  | 1657.5 | 2576.6 | 745.94 | 28.9506
Услуги по содержанию имущества | 540.9 | 689.6 | 127.4912 |  |  | 324.6 | 753.97 | 689.6 | 91.4625
Приобретение основных средств и материальных запасов | 229 | 271.4 | 118.5153 |  |  | 449.6 | 285.4 | 271.4 | 95.0946
Проведение социально-значимых мероприятий | 149 | 22 | 14.7651 | 228/37155 | мер./чел. | 0 | 33 | 22 | 66.6667
Капитальный ремонт центрального входа ДК | 0 | 2100 | #DIV/0! |  |  | 1832.1 | 2100 | 2100 | 100 | МКУК "Центр культуры и благоустройства Кузьмичевского с. п."
1.1.2. Молодежная политика | 50 | 137 | 274 | 143/3444 | мер./чел. | 12.8 | 137,1 | 137 | 99.9271 | МКУК "Центр культуры и благоустройства Кузьмичевского с. п."
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 50 | 50 | 100 | 143/3444 | мер./чел. | 12.8 | 50 | 50 | 100
1.1.3.Мероприятия в области физической культуры и спорта | 200 | 46.3 | 23.15 | 47/757 | мер./чел. | 64.5 | 51,2 | 46.3 | 90.4297 | МКУК "Центр культуры и благоустройства Кузьмичевского с. п."
Мероприятия в области физической культуры и спорта | 200 | 32.7 | 16.35 | 47/757 | мер./чел. | 64.5 | 64.5 | 32.7 | 50.6977
1.1.4. Меропиряти по благоустройству и озеленению территории поселения | 3209.3 | 2380.9 | 74.1875 |  |  | 2003.2 | 2406 | 2380.9 | 98.9568 | МКУК "Центр культуры и благоустройства Кузьмичевского с. п."
в том числе:
Оплата труда рабочих по благоустройству | 1250.3 | 1070.4 | 85.6115 | 16 | чел. | 1094.2 | 1077.2 | 1073.6 | 0
Благоустройство кладбища | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы по благоустройству | 1959 | 1335.6 | 68.1776 |  |  | 909 | 1328.8 | 1307.3 | 0
ИТОГО | 11109.4 | 10601.34 | 95.4268 | 418/41356 | мер./чел. | 10426 | 12623.7 | 10601.34 | 83.9797
бюджет поселения | 11109.4 | 10031.15 | 90.2943 | 418/41356 | мер./чел. | 10426 | 12053.51 | 10031.15 | 83.2218
областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
другие источники (средства собственников, средства фондов и т.п.) | 0 | 570.19 | #DIV/0! |  |  | 0 | 570.19 | 570.19 | 100
Примечание:
За базовое значение берется фактическое значение показателя за год, предшествующий году начала реализации Программы.
Пояснение:
Кредиторская задолженность на 01.01.2021 года составляет 321,0 тыс. руб. и не исполненные Бюджетные обязательства за 2019 год по капитальному ремонту центрального входа ДК 2100,0 тыс. руб.. Кредиторская задолженность на 01.01.2022 года 1495,2 тыс. руб.
Руководитель (Координатор): ________________________________ Полубоярцева А. А.
Главный бухгалтер: _________________________________________ Гурова Ю. А.
Глава администрации
Кузьмичевского сельского поселения: ___________________________________________ Борисенко П. С.