Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Профилактика экстремизма и терроризма на территории Кузьмичевского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области на 2021-2023 годы» (утвержденной постановлением администрации Кузьмичевского сельского поселения от 10.03.2021г №17) за 2021 год.

| Наименование мероприятия | Предусмотрено Программой, руб. |  | Фактическое Финансирование мероприя тий (кассовые расходы), руб. |  |  |  | Показатели результативности выполнения мероприятия | Ед. измерения | Базовое значение |  | Плановое значение | Фактическое значение |  | % вы- пол- нения |  | Исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | руб. |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Задача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Мероприятие - Организовать подготовку памяток и рекомендаций для распространения среди жителей сельского поселения, работников учреждений, предприятий, организаций, по антитеррористической тематике - Проводить мероприятия по выявлению и пресечению распространения литературы, аудио- и видеоматериалов экстремистского толка, пропагандирующие разжигание национальной, расовой и религиозной вражды -Осуществлять еженедельный обход территории сельского поселения на предмет выявления мест концентрации молодежи, уведомлять о таких фактах участкового уполномоченного полиции -Осуществлять еженедельный обход территории сельского поселения на предмет выявления и ликвидации последствий экстремистской деятельности, которые могут проявляться в виде нанесения на здания, сооружения символов и знаков экстремистской направленности -Организовать и провести тематические мероприятия: конкурсы, викторины с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей -Оказывать социальную поддержку лицам, пострадавшим в результате террористического акта -Содействие в нераспространении незаконной миграции -Направление в прокуратуру Городищенского района Волгоградской области информации о поступивших в Администрацию Кузьмичевского сельского поселения уведомлениях граждан о создании и начале деятельности религиозных групп -Выявление в ходе осуществления контроля за соблюдением законодательства о розничной торговле фактов распространения информационных материалов экстремистского характера и уведомление о них полиции -Организовать адресное распространение, а также размещение на территории сельского поселения информации о требованиях действующего миграционного законодательства, а также контактных телефонах, по которым следует обращаться в случае совершения в отношении них противоправных действий | 5000 |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | администрация Кузьмичевского сельского поселения |  |
| бюджет поселения | 5000 |  | 5000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| областной бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| другие источники (средства собственников, средства фондов и т.п.) | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| ИТОГО | 5000 | 5000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| бюджет поселения | 5000 | 5000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| другие источники (средства собственников, средства фондов и т.п.) | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |

Главный бухгалтер	             __________________ 	Ю.А. Гурова

Глава администрации	              ________________             П.С. Борисенко