## за 2012 год
Приложение № 6
к Порядку принятия решений о разработке
муниципальных программ
ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Ремонт автомобильных дорог общего пользования в Кузьмичевском сельском поселении Городищенского муниципального района Волгоградской области на 2017-2019 годы» за 2012 год
Наименование мероприятия | Предусмотрено Программой, тыс. руб. | Фактическое Финансирование мероприятий (кассовые расходы) руб. |  | Показатели результативности выполнения мероприятия | Ед. измерения | Базовое значение 2011 год | Плановое значение 2012 год | Фактическое значение 2012 год | % вы- пол- нения | Исполнитель
|  | тыс. руб. | %
1. Цель
1.1. Задача
1.1.1. Уличное освещение (поселение)
1.1.1. Ремонт и содержание дорог общего пользования | 1157.1 | 1843 | 159.2775 | 0.799 | км. | 730.1 | 1987.1 | 1843 | 92.7482 | администрация Кузьмичевского сельского поселения
бюджет поселения | 1157.1 | 1100.1 | 95.0739 | 0.799 | км. | 730.1 | 1236.4 | 1100.1 | 88.9761
областной бюджет | 0 | 742.9 | 0 |  |  | 0 | 750.7 | 742.9 | 98.961
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
другие источники (средства собственников, средства фондов и т.п.) | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования | 953 | 1300.4 | 136.4533 | 0.599 | км. | 543,6 | 1308,8 | 1300.4 | 99.3582
Содержание автомобильных работ | 204 | 542.6 | 0 | 0.2 | км. | 186.5 | 678.3 | 542.6 | 79.9941
Проектные работы | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО | 1157.1 | 1843 | 159.2775 |  |  | 730.1 | 1987.1 | 1843 | 92.7482
бюджет поселения | 1157.1 | 1100.1 | 95.0739 |  |  | 730.1 | 1236.4 | 1100.1 | 88.9761
областной бюджет | 0 | 742.9 | 0 |  |  | 0 | 750.7 | 742.9 | 98.961
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
другие источники (средства собственников, средства фондов и т.п.) | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Примечание:
За базовое значение берется фактическое значение показателя за год, предшествующий году начала реализации Программы.
Пояснение:
Кредиторская задолженность на 01.01.2012 года и на 01.01.2013 года в рамках данной реализемой муниципальной программы отсутствует
Руководитель (Координатор): ________________________________ Немцова Е. Н.
Главный бухгалтер: _________________________________________ Немцова Е. Н.
Глава администрации
Кузьмичевского сельского поселения: ___________________________________________ Кордя С. В.

## за 2013 год
Приложение № 6
к Порядку принятия решений о разработке
муниципальных программ
ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Ремонт автомобильных дорог общего пользования в Кузьмичевском сельском поселении Городищенского муниципального района Волгоградской области на 2017-2019 годы» за 2013 год
Наименование мероприятия | Предусмотрено Программой, тыс. руб. | Фактическое Финансирование мероприятий (кассовые расходы) руб. |  | Показатели результативности выполнения мероприятия | Ед. измерения | Базовое значение 2012 год | Плановое значение 2013 год | Фактическое значение 2013 год | % вы- пол- нения | Исполнитель
|  | тыс. руб. | %
1. Цель
1.1. Задача
1.1.1. Уличное освещение (поселение)
1.1.1. Ремонт и содержание дорог общего пользования | 780 | 2629.4 | 337.1026 | 0.6 | км. | 1843 | 5209.5 | 2629.4 | 50.4732 | администрация Кузьмичевского сельского поселения
бюджет поселения | 780 | 2629.4 | 337.1026 | 0.6 | км. | 1100.1 | 2629.4 | 2629.4 | 100
областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 742.9 | 2580.1 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
другие источники (средства собственников, средства фондов и т.п.) | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования | 780 | 1190.6 | 152.641 | 0.4 | км. | 1300.4 | 3770,7 | 1190.6 | 31.575
Содержание автомобильных работ | 0 | 1303.2 | 0 | 0.2 | км. | 542.6 | 1303.2 | 1303.2 | 100
Проектные работы | 0 | 135.6 | 0 |  |  | 0 | 135.6 | 135.6 | 100
ИТОГО | 780 | 2629.4 | 337.1026 |  |  | 1843 | 5209.5 | 2629.4 | 50.4732
бюджет поселения | 780 | 2629.4 | 337.1026 |  |  | 1100.1 | 2629.4 | 2629.4 | 100
областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 742.9 | 2580.1 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
другие источники (средства собственников, средства фондов и т.п.) | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Примечание:
За базовое значение берется фактическое значение показателя за год, предшествующий году начала реализации Программы.
Пояснение:
Кредиторская задолженность на 01.01.2013 года отсутствует, а на 01.01.2014 года в рамках данной реализемой муниципальной программы сосавила 2580,1 тыс. руб. (областные средства)
Руководитель (Координатор): ________________________________ Немцова Е. Н.
Главный бухгалтер: _________________________________________ Немцова Е. Н.
Глава администрации
Кузьмичевского сельского поселения: ___________________________________________ Кордя С. В.

## за 2014 год
Приложение № 6
к Порядку принятия решений о разработке
муниципальных программ
ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Ремонт автомобильных дорог общего пользования в Кузьмичевском сельском поселении Городищенского муниципального района Волгоградской области на 2017-2019 годы» за 2014 год
Наименование мероприятия | Предусмотрено Программой, тыс. руб. | Фактическое Финансирование мероприятий (кассовые расходы) руб. |  | Показатели результативности выполнения мероприятия | Ед. измерения | Базовое значение 2013 год | Плановое значение 2014 год | Фактическое значение 2014 год | % вы- пол- нения | Исполнитель
|  | тыс. руб. | %
1. Цель
1.1. Задача
1.1.1. Уличное освещение (поселение)
1.1.1. Ремонт и содержание дорог общего пользования | 831.2 | 0 | 0 | 0.6 | км. | 2629.4 | 6630 | 0 | 0 | администрация Кузьмичевского сельского поселения
бюджет поселения | 831.2 | 0 | 0 | 0.6 | км. | 2629.4 | 446 | 0 | 0
областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6184 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
другие источники (средства собственников, средства фондов и т.п.) | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования | 831.2 | 6630 | 797.642 | 0.6 | км. | 1190.6 | 6630 | 0 | 0
Содержание автомобильных работ | 0 | 0 | 0 | 0 | км. | 1303.2 | 0 | 0 | 0
Проектные работы | 0 | 0 | 0 |  |  | 135.6 | 0 | 0 | 0
ИТОГО | 831.2 | 0 | 0 |  |  | 2629.4 | 6630 | 0 | 0
бюджет поселения | 831.2 | 0 | 0 |  |  | 2629.4 | 446 | 0 | 0
областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6184 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
другие источники (средства собственников, средства фондов и т.п.) | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Примечание:
За базовое значение берется фактическое значение показателя за год, предшествующий году начала реализации Программы.
Пояснение:
Кредиторская задолженность на 01.01.2014 года сосавила 2580,1 тыс. руб. (областные средства) и на 01.01.2015 года в рамках данной реализемой муниципальной программы отсутствует. Аукцион на дороги состоялся повторно в декабре 2014 года, с условием использования областных средств до конца года, в результате не было возможности исполнить контракт из-за погодных условий, контракт расторгнут по соглашению сторон.
Руководитель (Координатор): ________________________________ Немцова Е. Н.
Главный бухгалтер: _________________________________________ Немцова Е. Н.
Глава администрации
Кузьмичевского сельского поселения: ___________________________________________ Кордя С. В.

## за 2015 год
Приложение № 6
к Порядку принятия решений о разработке
муниципальных программ
ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Ремонт автомобильных дорог общего пользования в Кузьмичевском сельском поселении Городищенского муниципального района Волгоградской области на 2017-2019 годы» за 2015 год
Наименование мероприятия | Предусмотрено Программой, тыс. руб. | Фактическое Финансирование мероприятий (кассовые расходы) руб. |  | Показатели результативности выполнения мероприятия | Ед. измерения | Базовое значение 2014 год | Плановое значение 2015 год | Фактическое значение 2015 год | % вы- пол- нения | Исполнитель
|  | тыс. руб. | %
1. Цель
1.1. Задача
1.1.1. Уличное освещение (поселение)
1.1.1. Ремонт и содержание дорог общего пользования | 969 | 2613.6 | 269.7214 | 0.3 | км. | 0 | 3434.6 | 2613.6 | 76.0962 | администрация Кузьмичевского сельского поселения
бюджет поселения | 696.1 | 0 | 0 | 0.3 | км. | 0 | 647.3 | 0 | 0
областной бюджет | 0 | 2514.4 | 0 |  |  | 0 | 2514.4 | 2514.4 | 100
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
другие источники (средства собственников, средства фондов и т.п.) | 272.9 | 99.2 | 36.3503 |  |  | 0 | 272.9 | 99.2 | 36.3503
в том числе:
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования | 969 | 2514.4 | 259.484 | 0.3 | км. | 0 | 3200.6 | 2514.4 | 78.5603
Содержание автомобильных работ | 0 | 0 | 0 | 0 | км. | 0 | 134.8 | 0 | 0
Проектные работы | 0 | 99.2 | 0 |  |  | 0 | 99.2 | 99.2 | 100
ИТОГО | 969 | 2613.6 | 269.7214 |  |  | 0 | 3434.6 | 2613.6 | 76.0962
бюджет поселения | 696.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 647.3 | 0 | 0
областной бюджет | 0 | 2514.4 | 0 |  |  | 0 | 2514.4 | 2514.4 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
другие источники (средства собственников, средства фондов и т.п.) | 272.9 | 99.2 | 0 |  |  | 0 | 272.9 | 99.2 | 0
Примечание:
За базовое значение берется фактическое значение показателя за год, предшествующий году начала реализации Программы.
Пояснение:
Кредиторская задолженность на 01.01.2015 года сосавила 2580,1 тыс. руб. (областные средства) и на 01.01.2016 года в рамках данной реализемой муниципальной программы отсутствует
Руководитель (Координатор): ________________________________ Немцова Е. Н.
Главный бухгалтер: _________________________________________ Немцова Е. Н.
Глава администрации
Кузьмичевского сельского поселения: ___________________________________________ Кордя С. В.

## за 2016 год
Приложение № 6
к Порядку принятия решений о разработке
муниципальных программ
ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Ремонт автомобильных дорог общего пользования в Кузьмичевском сельском поселении Городищенского муниципального района Волгоградской области на 2017-2019 годы» за 2016 год
Наименование мероприятия | Предусмотрено Программой, тыс. руб. | Фактическое Финансирование мероприятий (кассовые расходы) руб. |  | Показатели результативности выполнения мероприятия | Ед. измерения | Базовое значение 2015 год | Плановое значение 2016 год | Фактическое значение 2016 год | % вы- пол- нения | Исполнитель
|  | тыс. руб. | %
1. Цель
1.1. Задача
1.1.1. Уличное освещение (поселение)
1.1.1. Ремонт и содержание дорог общего пользования | 2233.1 | 4622.9 | 207.0172 | 0.96 | км. | 2613.6 | 4774.8 | 4622.9 | 96.8187 | администрация Кузьмичевского сельского поселения
бюджет поселения | 1817.9 | 3412.4 | 187.7111 | 0.96 | км. | 0 | 4774.8 | 3412.4 | 71.4669
областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 2514.4 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
другие источники (средства собственников, средства фондов и т.п.) | 415.2 | 1210.4 | 291.5222 |  |  | 99.2 | 0 | 1210.4 | 0
в том числе:
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования | 1521.8 | 2836,2 | 186.3714 | 0.76 | км. | 2514.4 | 2836,2 | 2836,2 | 100
Содержание автомобильных работ | 611.3 | 1693.2 | 0 | 0.2 | км. | 0 | 1838.6 | 1693.2 | 92.0918
Проектные работы | 100 | 93.5 | 0 |  |  | 99.2 | 100 | 93.5 | 93.5
ИТОГО | 2233.1 | 4622.9 | 207.0172 |  |  | 2613.6 | 4774.8 | 4622.9 | 96.8187
бюджет поселения | 1817.9 | 4044.9 | 222.504 |  |  | 0 | 4359.6 | 4044.9 | 92.7814
областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 2514.4 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
другие источники (средства собственников, средства фондов и т.п.) | 415.2 | 578 | 139.21 |  |  | 99.2 | 415.2 | 578 | 0
Примечание:
За базовое значение берется фактическое значение показателя за год, предшествующий году начала реализации Программы.
Пояснение:
Кредиторская задолженность на 01.01.2016 года и на 01.01.2017 года в рамках данной реализемой муниципальной программы отсутствует
Руководитель (Координатор): ________________________________ Немцова Е. Н.
Главный бухгалтер: _________________________________________ Гурова Ю. А.
Глава администрации
Кузьмичевского сельского поселения: ___________________________________________ Кордя С. В.

## за 2017 год
Приложение № 6
к Порядку принятия решений о разработке
муниципальных программ
ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Ремонт автомобильных дорог общего пользования в Кузьмичевском сельском поселении Городищенского муниципального района Волгоградской области на 2017-2019 годы» от 07.02.2017 года № 22 за 2017 год
Наименование мероприятия | Предусмотрено Программой, тыс. руб. | Фактическое Финансирование мероприятий (кассовые расходы) руб. |  | Показатели результативности выполнения мероприятия | Ед. измерения | Базовое значение 2016 год | Плановое значение 2017 год | Фактическое значение 2017 год | % вы- пол- нения | Исполнитель
|  | тыс. руб. | %
1. Цель
1.1. Задача
1.1.1. Уличное освещение (поселение)
1.1.1. Ремонт и содержание дорог общего пользования | 3447.96 | 3725.5 | 108.0494 | 0.799 | км. | 4622.8 | 3725.5 | 3725.5 | 100 | администрация Кузьмичевского сельского поселения
бюджет поселения | 3032.8 | 3210.7 | 105.8659 | 0.799 | км. | 3412.4 | 3210.7 | 3210.7 | 100
областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
другие источники (средства собственников, средства фондов и т.п.) | 415.2 | 514.8 | 123.9884 |  |  | 1210.4 | 514.8 | 514.8 | 0
в том числе:
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования | 3447.96 | 3430.7 | 99.4994 | 0.599 | км. | 2836,2 | 3430,7 | 3430.7 | 100
Содержание автомобильных работ | 0 | 200 | 0 | 0.2 | км. | 593.2 | 200 | 200 | 100
Проектные работы | 0 | 94.8 | 0 |  |  | 93.5 | 94.8 | 94.8 | 100
ИТОГО | 3447.96 | 3725.5 | 108.0494 |  |  | 4622.8 | 3725.5 | 3725.5 | 100
бюджет поселения | 3032.8 | 3210.7 | 105.8659 |  |  | 3412.4 | 3210.7 | 3210.7 | 100
областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
другие источники (средства собственников, средства фондов и т.п.) | 415.2 | 514.8 | 123.9884 |  |  | 1210.4 | 514.8 | 514.8 | 100
Примечание:
За базовое значение берется фактическое значение показателя за год, предшествующий году начала реализации Программы.
Пояснение:
Кредиторская задолженность на 01.01.2017 года и на 01.01.2018 года в рамках данной реализемой муниципальной программы отсутствует
Руководитель (Координатор): ________________________________ Немцова Е. Н.
Главный бухгалтер: _________________________________________ Гурова Ю. А.
Глава администрации
Кузьмичевского сельского поселения: ___________________________________________ Кордя С. В.

## за 2018 год
Приложение № 6
к Порядку принятия решений о разработке
муниципальных программ
ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Ремонт автомобильных дорог общего пользования в Кузьмичевском сельском поселении Городищенского муниципального района Волгоградской области на 2018-2020 годы» за 2018 год
(утверждена Постановлением администрации Кузьмичевского сельского поселения от 26.01.2018 года № 7)
Наименование мероприятия | Предусмотрено Программой, тыс. руб. | Фактическое Финансирование мероприятий (кассовые расходы) руб. |  | Показатели результативности выполнения мероприятия | Ед. измерения | Базовое значение 2017 год | Плановое значение 2018 год | Фактическое значение 2018 год | % вы- пол- нения | Исполнитель
|  | тыс. руб. | %
1. Цель
1.1. Задача
1.1.1. Уличное освещение (поселение)
1.1.1. Ремонт и содержание дорог общего пользования | 4532.9 | 5391.1 | 118.9327 | 0.67 | км. | 3725.5 | 5391.1 | 5391.1 | 100 | администрация Кузьмичевского сельского поселения
бюджет поселения | 4029.7 | 4903.4 | 121.6815 | 0.67 | км. | 3210.7 | 4903.4 | 4903.4 | 100
областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
другие источники (средства собственников, средства фондов и т.п.) | 503.2 | 487.7 | 96.9197 |  |  | 514.8 | 487.7 | 487.7 | 0
в том числе:
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования | 4532.9 | 4510.3 | 99.5014 | 0.47 | км. | 3430.7 | 4510.3 | 4510.3 | 100
Содержание автомобильных работ | 0 | 880.8 | 0 | 0.2 | км. | 200 | 880.8 | 880.8 | 100
Проектные работы | 0 | 0 | 0 |  |  | 94.8 | 0 | 0 | #DIV/0!
ИТОГО | 4532.9 | 5391.1 | 118.9327 |  |  | 3725.5 | 5391.1 | 5391.1 | 100
бюджет поселения | 4029.7 | 4903.4 | 121.6815 |  |  | 3210.7 | 4903.4 | 4903.4 | 100
областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
другие источники (средства собственников, средства фондов и т.п.) | 503.2 | 487.7 | 96.9197 |  |  | 514.8 | 487.7 | 487.7 | 100
Примечание:
За базовое значение берется фактическое значение показателя за год, предшествующий году начала реализации Программы.
Пояснение:
Кредиторская задолженность на 01.01.2018 года и на 01.01.2019 года в рамках данной реализемой муниципальной программы отсутствует
Руководитель (Координатор): ________________________________ Немцова Е. Н.
Главный бухгалтер: _________________________________________ Гурова Ю. А.
Глава администрации
Кузьмичевского сельского поселения: ___________________________________________ Кордя С. В.

## за 2019 год
Приложение № 6
к Порядку принятия решений о разработке
муниципальных программ
ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Ремонт автомобильных дорог общего пользования в Кузьмичевском сельском поселении Городищенского муниципального района Волгоградской области на 2019-2021 годы» за 2019 год
(утверждена Постановлением администрации Кузьмичевского сельского поселения от 11.04.2019 года № 93)
Наименование мероприятия | Предусмотрено Программой, тыс. руб. | Фактическое Финансирование мероприятий (кассовые расходы) руб. |  | Показатели результативности выполнения мероприятия | Ед. измерения | Базовое значение 2018 год | Плановое значение 2019 год | Фактическое значение 2019 год | % вы- пол- нения | Исполнитель
|  | тыс. руб. | %
1. Цель
1.1. Задача
1.1.1. Уличное освещение (поселение)
1.1.1. Ремонт и содержание дорог общего пользования | 1255.9 | 2777.8 | 221.18 | 0.595 | км. | 5391.1 | 3043.5 | 2777.8 | 100 | администрация Кузьмичевского сельского поселения
бюджет поселения | 771.4 | 462.8 | 59.9948 | 0.595 | км. | 4903.4 | 695.3 | 462.8 | 100
областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
другие источники (средства собственников, средства фондов и т.п.) | 484.5 | 2315 | 477.8122 |  |  | 487.7 | 2348.2 | 2315 | 0
в том числе:
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования | 1155.9 | 2698 | 233.4112 | 0.395 | км. | 4510.3 | 2698 | 2698 | 100
Содержание автомобильных работ | 100 | 79.8 | 79.8 | 0.2 | км. | 880.8 | 340.3 | 79.8 | 23.4499
Проектные работы | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 0 | 0
ИТОГО | 1255.9 | 2777.8 | 221.18 |  |  | 5391.1 | 3043.5 | 2777.8 | 91.2699
бюджет поселения | 771.4 | 1203.5 | 156.015 |  |  | 4903.4 | 695.3 | 1203.5 | 173.0908
областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
другие источники (средства собственников, средства фондов и т.п.) | 484.5 | 2348.2 | 484.6646 |  |  | 487.7 | 2348.2 | 2348.2 | 100
Примечание:
За базовое значение берется фактическое значение показателя за год, предшествующий году начала реализации Программы.
Пояснение:
Кредиторская задолженность на 01.01.2019 года в рамках данной реализемой муниципальной программы отсутствует, Кредиторская задолженность на 01.01.2020 года составляет 99,9 тыс. руб.
Руководитель (Координатор): ________________________________ Немцова Е. Н.
Главный бухгалтер: _________________________________________ Гурова Ю. А.
Глава администрации
Кузьмичевского сельского поселения: ___________________________________________ Борисенко П. С.

## за 2020 год
Приложение № 6
к Порядку принятия решений о разработке
муниципальных программ
ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Ремонт автомобильных дорог общего пользования в Кузьмичевском сельском поселении Городищенского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы» за 2020 год
(утверждена Постановлением администрации Кузьмичевского сельского поселения от 26.03.2020 года № 32)
Наименование мероприятия | Предусмотрено Программой, тыс. руб. | Фактическое Финансирование мероприятий (кассовые расходы) руб. |  | Показатели результативности выполнения мероприятия | Ед. измерения | Базовое значение 2019 год | Плановое значение 2020 год | Фактическое значение 2020 год | % вы- пол- нения | Исполнитель
|  | тыс. руб. | %
1. Цель
1.1. Задача
1.1.1. Уличное освещение (поселение)
1.1.1. Ремонт и содержание дорог общего пользования | 5748.3 | 4973.6 | 86.523 | 1.05 | км. | 2777.8 | 4973.6 | 4973.6 | 100 | администрация Кузьмичевского сельского поселения
бюджет поселения | 5082 | 2948.2 | 58.0126 | 1.05 | км. | 462.8 | 2948.2 | 2948.2 | 100
областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
другие источники (средства собственников, средства фондов и т.п.) | 666.3 | 2025.4 | 303.9772 |  |  | 2315 | 2025.4 | 2025.4 | 0
в том числе:
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования | 5338.3 | 4671 | 87.4998 | 0.85 | км. | 2698 | 4671 | 4671 | 100
Содержание автомобильных работ | 410 | 302.6 | 73.8049 | 0.2 | км. | 79.8 | 302.6 | 302.6 | 100
Проектные работы | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО | 5748.3 | 4973.6 | 86.523 |  |  | 2777.8 | 4973.6 | 4973.6 | 100
бюджет поселения | 5082 | 2948.2 | 58.0126 |  |  | 1203.5 | 2948.2 | 2948.2 | 100
областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
другие источники (средства собственников, средства фондов и т.п.) | 666.3 | 2025.4 | 303.9772 |  |  | 2348.2 | 2025.4 | 2025.4 | 100
Примечание:
За базовое значение берется фактическое значение показателя за год, предшествующий году начала реализации Программы.
Пояснение:
Кредиторская задолженность на 01.01.2020 года составла 99,9 тыс. руб.(содержание дорог в зимнее время), а на 01.01.2021 года в рамках данной реализемой муниципальной программы отсутствует.
Руководитель (Координатор): ________________________________ Немцова Е. Н.
Главный бухгалтер: _________________________________________ Гурова Ю. А.
Глава администрации
Кузьмичевского сельского поселения: ___________________________________________ Борисенко П. С.

## за 2021 год
Приложение № 6
к Порядку принятия решений о разработке
муниципальных программ
ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Ремонт автомобильных дорог общего пользования в Кузьмичевском сельском поселении Городищенского муниципального района Волгоградской области на 2021-2023 годы» за 2021 год
(утверждена Постановлением администрации Кузьмичевского сельского поселения от 26.02.2021 года № 11)
Наименование мероприятия | Предусмотрено Программой, тыс. руб. | Фактическое Финансирование мероприятий (кассовые расходы) руб. |  | Показатели результативности выполнения мероприятия | Ед. измерения | Базовое значение 2020 год | Плановое значение 2021 год | Фактическое значение 2021 год | % вы- пол- нения | Исполнитель
|  | тыс. руб. | %
1. Цель
1.1. Задача
1.1.1. Уличное освещение (поселение)
1.1.1. Ремонт и содержание дорог общего пользования | 868.6 | 141.5 | 16.2906 | 1.05 | км. | 4973.6 | 889.7 | 141.5 | #DIV/0! | администрация Кузьмичевского сельского поселения
бюджет поселения | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.05 | км. | 2948.2 | 0 | 0 | #DIV/0!
областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
другие источники (средства собственников, средства фондов и т.п.) | 868.6 | 141.5 | 16.2906 |  |  | 2025.4 | 889.7 | 141.5 | 0
в том числе:
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.85 | км. | 4671 | 0 | 0 | #DIV/0!
Содержание автомобильных работ | 868.6 | 141.5 | 16.2906 | 0.2 | км. | 302.6 | 889.7 | 141.5 | 15.9042
Проектные работы | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО | 868.6 | 141.5 | 16.2906 |  |  | 4973.6 | 889.7 | 141.5 | 15.9042
бюджет поселения | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 2948.2 | 0 | 0 | #DIV/0!
областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
другие источники (средства собственников, средства фондов и т.п.) | 868.6 | 141.5 | 16.2906 |  |  | 2025.4 | 889.7 | 141.5 | 15.9042
Примечание:
За базовое значение берется фактическое значение показателя за год, предшествующий году начала реализации Программы.
Пояснение:
Кредиторская задолженность на 01.01.2021 года в рамках данной реализемой муниципальной программы отсутствует.
Руководитель (Координатор): ________________________________ Немцова Е. Н.
Главный бухгалтер: _________________________________________ Гурова Ю. А.
Глава администрации
Кузьмичевского сельского поселения: ___________________________________________ Борисенко П. С.